УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 01.02.2021 |  |  |  |  | № 87 |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа на 2021г. |  |

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 №106 « Об участии общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической помощи 500+», в целях оказания организационной, научно-методической и психолого-педагогической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, - участникам проекта адресной методической помощи 500+ и формирования опыта комплексной поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Тайгинском городском округе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по реализации мероприятий в рамках федерального проекта адресной методической помощи 500+ на 2021год. (Приложение 1).

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за информационное, организационно – методическое и аналитическое сопровождение образовательных организаций в рамках исполнения Дорожной карты начальника отдела общего и дошкольного образования Управления образования Черемис М.Н..

3. Считать участниками федерального проекта адресной методической помощи 500+ МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160» ТГО.

4. Муниципальному координатору - начальнику отдела общего и дошкольного образования Управления образования Черемис М.Н. обеспечить координацию деятельности по исполнению Дорожной карты.

* 1. 4.1. Обеспечить координацию реализации проекта адресной методической помощи (500+) для МБОУ «СОШ № 32» ТГО и МАОУ «СОШ № 160» ТГО в рамках исполнения Дорожной карты.

4.2. Взять на контроль участие МБОУ «СОШ № 32» ТГО и МАОУ «СОШ № 160» ТГО в проекте адресной методической помощи (500+).

5. Руководителям МБОУ «СОШ № 32» ТГО и МАОУ «СОШ № 160» ТГО организовать исполнение мероприятий Дорожной карты на уровне общеобразовательных организаций.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования С.А. Сухонда

Приложение

к приказу УО АТГО

от 01.02.2021г. №87

Дорожная карта

по реализации проекта адресной методической помощи «500+»

в общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа на 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Муниципальный  показатель реализации | Ответственный  за реализацию мероприятий |
| 1. | Информирование руководителей МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160» об участии в проекте «500+» | 08.02.2021г. | Утвержден список школ для участия в проекте «500+» | УО |
| 2. | Участие в анкетирование участников образовательных отношений в МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160» для формирования рисковых профилей | До 15.02.2021г. | 100% школ, отобранных для участия в проекте, прошли анкетирование | УО, ОО |
|  | Участие в установочном семинаре-тренинге для муниципальных координаторов 500+ | 15.02.2021 | муниципальный координатор приняли очное участие в установочном семинаре-тренинге | УО |
|  | Участие в установочном семинаре-практикуме для директоров МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160» | 16.02- 19.02.2021 | 100% директоров школ-500+ приняли очное участие в установочном семинаре-практикуме | ОО |
| 3. | Участие муниципального координатора, директоров МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160» в областных и федеральных семинарах, вебинарах | постоянно | муниципальный координатор и 100% директоров школ-500+ участие в областных и федеральных семинарах, вебинарах | УО, ОО |
|  | Активация рисковых направлений в МЭДК и верификация рисковых профилей школ | 26.02.-16.03.2021 | 100% школ-500+ активировали рисковые направления в ИС МЭДК. 100% рисковых профилей школ верифицированы кураторами | ОО |
| 4. | Собеседование с директорами МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160» о результатах анкетирования и выявленных рисковых профилей школ. | 04.03.2021 | 100% директоров школ-500+ приняли участие в собеседовании | УО, ОО |
| 5. | Обсуждение с директорами, коллективом МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160» комплекса мероприятий по оказанию помощи общеобразовательных организаций | С 09.03 – 12.03.2021 | 100% школ-500+ приняли участие в мероприятии | УО, ОО |
| 6. | Разработка (актуализация) и утверждение муниципальной дорожной карты методической помощи школам -500+ по итогам анализа рисковых профилей школ. | март 2021 | 100% рисковых профилей школ проанализированы. Утверждена муниципальная дорожная карта | УО |
| 7. | Организация первичного посещения куратором МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160». | 10.03.2021г. | 100% школ-500+ посещены кураторами | УО, ОО |
| 8. | Оказание помощи МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160» в разработке программ развития и дорожных карт.  Определены возможности и направления реализации программ развития ОО по достижению позитивных изменений. | 15.03.2021 | 100% директоров школ-500+ приняли участие в мероприятиях | УО, ОО |
|  | Разработка школами-500+ программ развития и дорожных карт и размещение в ИС МЭДК | 10.03.-30.04.2021 | 100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы, подтвержденные куратором | ОО |
| 9. | Встреча с руководителями городских методических объединений учителей предметников с целью методического сопровождения педагогических работников с учетом исследований компетенций учителей | 24.03.2021 | Представители школ – 500+ приняли участие в муниципальных мероприятиях в рамках методического сопровождения общеобразовательных организаций | УО, ОО, ИМЦ |
| 10. | Коллегия Управления образования администрации ТГО «О промежуточных итогах работы школ-500+ и школ с низкими образовательными результатами в 2020-2021 учебном году» | 25.03.2021 | 100% школ-500+ и представители школ с низкими образовательными результатами приняли участие в мероприятии | УО, ОО |
| 11. | Реализация различных форм наставничества в решении вопросов качества образования в соответствии с выявленными рисковыми профилями | В течение 2021г. | 100% школ-500+ приняли участие в мероприятии | УО, ОО |
| 12 | Контроль размещения школами 500+ программ развития и дорожных карт в ИС МЭДК | 25.04.2021г. | 100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы, подтвержденные куратором | УО |
| 13. | Проведение комплекса мероприятий с привлечением ресурсов муниципальной системы образования и с учетом выявленных факторов риска для учителей, классных руководителей, педагогов психологов, социальных педагогов. | 01.03-20.12.2021 | 100% школ-500+ приняли участие в и муниципальных мероприятиях в рамках методического сопровождения общеобразовательных организаций | УО, ОО, ИМЦ |
| 14. | Проведение «Методических дней» в ОО для посещения уроков, проведения консультаций, работы с родителями (законными представителями) | Май – декабрь 2021г. | 100% школ- 500+ приняли участие в мероприятиях | ИМЦ |
| 15. | Участие в региональных, муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ | В течение 2021г. | 100% школ- 500+ приняли участие в мероприятиях | УО, ОО |
| 16. | Совещание по итогам региональных, муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ | Май, ноябрь 2021г. | 100% школ- 500+ приняли участие в мероприятиях | УО, ОО |
|  | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ . Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором  (1 этап) | 30.05.2021 | 100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором | УО, ОО |
|  | Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты | 01.06- 21.06.2021 | 100% мероприятий муниципальной дорожной карты исполнено | УО |
| 17 | Участие в областном едином методическом дне для руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160». | 15.08.- 15.11 2021 | 100% школ-500+ приняли участие в мероприятиях | УО, ОО |
|  | Встреча с руководителями городских методических объединений учителей предметников. | август 2021 | Представители школ – 500+ приняли участие в муниципальных мероприятиях в рамках методического сопровождения общеобразовательных организаций | УО, ОО, ИМЦ |
|  | Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты | 01.09-20.09.2021 | 100% мероприятий муниципальной дорожной карты исполнено | УО |
| 18 | Мониторинг наступления позитивных изменений в МБОУ «СОШ №32» ТГО, МАОУ «СОШ №160». Размещение школами в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором  (2 этап) | 01.11.2021 | 100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором | УО, ОО |
| 19. | Коллегия Управления образования администрации ТГО «Результаты реализации Дорожных карт (ОО, УО) по достижению позитивных результатов в рамках рисковых профилей. Формирование предложений в дорожную карту на 2022г.» | Ноябрь 2021г. | В 100% школ-500+ отмечено наступление позитивных изменений. | УО, ОО |
|  | Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ, соц. сетях, на сайтах УО, школ | Январь-декабрь  2021 | Подготовлены для размещения публикации | УО, ОО |